## DIRECTORIO
CÓDIGO CDMX
Reto 6 ¦ Agua en la Ciudad de México
Empresa:
Centro de Análisis de Datos
Domicilio:
Av. Toluca 506 of. 7, Olivar de los Padres, Álvaro Obregón, C.P. 01780
Representante del equipo:
Roberto Acevedo Orozco
EQUIPO GANADOR DE CÓDIGO CDMX
| Nombre de los integrantes del equipo | E-mail | Teléfono | Rol y bio
1 | Roberto Acevedo Orozco | roberto.acevedo@cadsalud.org | 5564148953 | Líder de Proyecto. Responsable del seguimiento del proyecto a través de un plan de trabajo acordado con la mesa colaborativa. Especialista en el diseño e implementación de estrategias analíticas.
2 | Gabriel Tadeo del Campo Aceves | tadeo.delcampo@cadsalud.org | 5539396193 | Científico de Datos. Responsable del análisis de las bases de datos y del desarrollo de la plataforma de visualización. Especialista en bases de datos, minería de datos y elaboración de tableros de visualización.
3 | Gabriela Otero Zorrilla | gabriela.otero@cadsalud.org | 5548528420 | Asesora de Proyecto. Responsable de brindar asesoría en temas de análisis de datos y plataformas visualización
MESA COLABORATIVA
| Nombre de los integrantes de la mesa | E-mail | Teléfono | Puesto
1 | Lic. Miguel Ricaño | sacm1959@hotmail.com | 51304464 ext. 1321 y 1318 | DIrector de vinculación institucional, SACMEX
2 | Mtra. Paloma Vilchis | paloma.vilchis@gmail.com | 5513320077 | Doctorante Ibero
3 | Eric Téllez | erictellez@gmail.com | 5513367831 | Físico UNAM
4 | Sacbé A. Ibarra | sacbe.ibarra@thinkbright.mx | 5540068749 | Economía Conductual
5 | Alma Sagaceta | alma.sagaceta.mejia@gmail.com | 5560956967 | Doctorante Ibero
6 | David Araiza | david@sensecube.cc | 5541945026 | Make Sense

## REUNIÓN 1
ACTA DE REUNIÓN DE MESA COLABORATIVA
Reto 6 ¦ Agua en la Ciudad de México |  | FECHA: | 2017-10-23
|  | HORA DE INICIO: | 10:00 a.m.
|  | HORA DE TERMINO: | 12:00 p.m.
PRIMERA REUNIÓN |  | LUGAR: | LAB CDMX
1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Arranque de Reto
2. ASISTENTES
NOMBRE | INSTITUCIÓN / CARGO | EMAIL | TELÉFONO
Gabriela Otero | CAD Salud
Roberto Acevedo | CAD Salud
Gabriel Tadeo del Campo | CAD Salud
4. ACCIONES Y/O COMPROMISOS
ACCION |  | RESPONSABLE | FECHA COPROMISO
Elaborar propuesta de variables a solicitar para incorporar en la plataforma con base en las boletas de consumo de agua |  | CAD Salud | 2017-10-26
Elaboró el acta
Roberto Acevedo
Conforme al numeral 9 Etapas del Desarrollo de la Convocatoria de Innovación Urbana para Presentar Propuestas Tecnológicas Enfocadas a Solucionar Retos Específicos de la Ciudad de México, mediante Código para la Ciudad 2017.

## REUNIÓN 2
ACTA DE REUNIÓN DE MESA COLABORATIVA
Reto 6 ¦ Agua en la Ciudad de México |  | FECHA: | 2017-10-31
|  | HORA DE INICIO: | 9:00 a.m.
|  | HORA DE TERMINO: | 10:00 a.m.
SEGUNDA REUNIÓN |  | LUGAR: | LAB CDMX
1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Definir los alcances de la plataforma de visualización de consumo de agua
2. ASISTENTES
NOMBRE | INSTITUCIÓN / CARGO | EMAIL | TELÉFONO
Roberto Acevedo | CAD Salud
Gabriela Ríos | LAB CDMX
Arturo Cortés | SACMEX
3. PARTICIPACIÓN A DISTANCIA
NOMBRE | INSTITUCIÓN / CARGO | EMAIL | TELÉFONO
4. ACCIONES Y/O COMPROMISOS
ACCION |  | RESPONSABLE | FECHA COPROMISO
Contactar al nuevo responsable de impulsar el proyecto dentro de SACMEX |  | Arturo Cortés | 2017-11-03
Elaboró el acta
Roberto Acevedo
Conforme al numeral 9 Etapas del Desarrollo de la Convocatoria de Innovación Urbana para Presentar Propuestas Tecnológicas Enfocadas a Solucionar Retos Específicos de la Ciudad de México, mediante Código para la Ciudad 2017.

## REUNIÓN 3
ACTA DE REUNIÓN DE MESA COLABORATIVA
Reto 6 ¦ Agua en la Ciudad de México |  | FECHA: | 2017-11-24
|  | HORA DE INICIO: | 9:00 a.m.
|  | HORA DE TERMINO: | 11:00 a.m.
TERCERA REUNIÓN |  | LUGAR: | LAB CDMX
1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentación de Avances de la Plataforma de Visualización de Consumo de Agua
2. ASISTENTES
NOMBRE | INSTITUCIÓN / CARGO | EMAIL | TELÉFONO
Roberto Acevedo | CAD Salud
Gabriela Ríos | LAB CDMX
Jorge Noricumbo | LAB CDMX
Bernardo Rivera | LAB CDMX
3. PARTICIPACIÓN A DISTANCIA
NOMBRE | INSTITUCIÓN / CARGO | EMAIL | TELÉFONO
4. ACCIONES Y/O COMPROMISOS
ACCION |  | RESPONSABLE | FECHA COPROMISO
Integrar un formulario tipo https://nori.typeform.com/to/G9QEnS a la plataforma |  | CAD Salud | 2017-12-01
Elaboró el acta
Roberto Acevedo
Conforme al numeral 9 Etapas del Desarrollo de la Convocatoria de Innovación Urbana para Presentar Propuestas Tecnológicas Enfocadas a Solucionar Retos Específicos de la Ciudad de México, mediante Código para la Ciudad 2017.

## REUNIÓN 4
ACTA DE REUNIÓN DE MESA COLABORATIVA
Reto 6 ¦ Agua en la Ciudad de México |  | FECHA: | 2017-12-01
|  | HORA DE INICIO: | 10:00 a.m.
|  | HORA DE TERMINO: | 12:00 p.m.
CUARTA REUNIÓN |  | LUGAR: | LAB CDMX
1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentación de Plataforma de Consumo a SACMEX y solicitud de datos al área de boletas
2. ASISTENTES
NOMBRE | INSTITUCIÓN / CARGO | EMAIL | TELÉFONO
Carlos Hernández | SACMEX
Victor Ochoa | SACMEX
Roberto Acevedo | CAD Salud
Gabriel Tadeo del Campo | CAD Salud
Gabriela Ríos | LAB CDMX
Bernardo Rivera | LAB CDMX
Ramón Villa | LAB CDMX
Jorge Noricumbo | LAB CDMX
3. PARTICIPACIÓN A DISTANCIA
NOMBRE | INSTITUCIÓN / CARGO | EMAIL | TELÉFONO
4. ACCIONES Y/O COMPROMISOS
ACCION |  | RESPONSABLE | FECHA COPROMISO
Buscar reunión en enero 2018 con el licenciado Ernesto Blanco |  | LAB CDMX | 2018-01-01
Elaborar enfoque de negocio de la plataforma para SACMEX |  | CAD Salud | 2018-01-01
Elaboró el acta
Roberto Acevedo
Conforme al numeral 9 Etapas del Desarrollo de la Convocatoria de Innovación Urbana para Presentar Propuestas Tecnológicas Enfocadas a Solucionar Retos Específicos de la Ciudad de México, mediante Código para la Ciudad 2017.

## REUNIÓN 5
ACTA DE REUNIÓN DE MESA COLABORATIVA
Reto 6 ¦ Agua en la Ciudad de México |  | FECHA: | 2018-01-29
|  | HORA DE INICIO: | 12:00
|  | HORA DE TERMINO: | 13:00
QUINTA REUNIÓN |  | LUGAR: | Oficinas SACMEX
1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentación de Plataforma de Visualización a Ernesto Blanco y el equipo de SACMEX
2. ASISTENTES
NOMBRE | INSTITUCIÓN / CARGO | EMAIL | TELÉFONO
Ernesto Blanco | SACMEX/ Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios
Carlos Hernández | SACMEX
Gabriela Ríos | LAB CDMX
Valentina Delgado | LAB CDMX
Gabriela Otero | CAD Salud
Roberto Acevedo | CAD Salud
Gabriel Tadeo del Campo | CAD Salud
3. PARTICIPACIÓN A DISTANCIA
NOMBRE | INSTITUCIÓN / CARGO | EMAIL | TELÉFONO
4. ACCIONES Y/O COMPROMISOS
ACCION |  | RESPONSABLE | FECHA COPROMISO
Evaluar las observaciones emitidas por Ernesto Blanco y el equipo de SACMEX y proponer posibles soluciones viables que se puedan incorporar al prototipo existente |  | CAD Salud
Elaboró el acta
Roberto Acevedo
Conforme al numeral 9 Etapas del Desarrollo de la Convocatoria de Innovación Urbana para Presentar Propuestas Tecnológicas Enfocadas a Solucionar Retos Específicos de la Ciudad de México, mediante Código para la Ciudad 2017.

## REUNIÓN 6
ACTA DE REUNIÓN DE MESA COLABORATIVA
Reto 6 ¦ Agua en la Ciudad de México |  | FECHA: | 2018-02-14
|  | HORA DE INICIO: | 11:00
|  | HORA DE TERMINO: | 13:00
SEXTA REUNIÓN |  | LUGAR: | Oficinas CAD Salud
1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Definir los ajustes finales a la plataforma con base a la retroalimentación del equipo de SACMEX y a la evaluación de la viabilidad de las soluciones
2. ASISTENTES
NOMBRE | INSTITUCIÓN / CARGO | EMAIL | TELÉFONO
Gabriela Ríos | LAB CDMX
Jorge Noricumbo | LAB CDMX
Roberto Acevedo | CAD Salud
Gabriel Tadeo del Campo | CAD Salud
3. PARTICIPACIÓN A DISTANCIA
NOMBRE | INSTITUCIÓN / CARGO | EMAIL | TELÉFONO
4. ACCIONES Y/O COMPROMISOS
ACCION |  | RESPONSABLE | FECHA COPROMISO
Realizar los ajustes a la plataforma con base en los acuerdos de la reunión |  | CAD Salud | 2018-04-15
Elaboró el acta
Roberto Acevedo
Conforme al numeral 9 Etapas del Desarrollo de la Convocatoria de Innovación Urbana para Presentar Propuestas Tecnológicas Enfocadas a Solucionar Retos Específicos de la Ciudad de México, mediante Código para la Ciudad 2017.